## Gantt Chart - Synkro
ID | Nombre del Hito | Descripción | Prioridad | Inicio | Fin | Duración (semanas) | Duración (días) | % Cumplimiento | Estado | Días Transcurridos | Días Restantes
1 | Sistema de Checkout Completo | Implementar flujo completo de checkout con múltiples pasos | Crítico | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 3 | 21 | 0% | No Iniciado | 309 | 0
2 | Integración Completa de Pagos Wompi | Finalizar integración de pasarela de pagos Wompi | Crítico | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2 | 14 | 60% | En Progreso | 288 | 0
3 | Gestión de Órdenes del Usuario | Sistema completo para que usuarios vean y gestionen órdenes | Crítico | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2 | 14 | 30% | En Progreso | 274 | 0
4 | Dashboard Administrativo de Órdenes | Panel completo para administradores gestionen órdenes | Crítico | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2 | 14 | 40% | En Progreso | 260 | 0
5 | Sistema de Analytics y KPIs Avanzado | Dashboard con métricas en tiempo real y gráficos | Crítico | 2025-03-19 | 2025-04-09 | 3 | 21 | 25% | En Progreso | 246 | 0
6 | Gestión Completa de Inventario | Sistema robusto de control de stock con movimientos | Alto | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 2 | 14 | 50% | En Progreso | 225 | 0
7 | Sistema de Notificaciones en Tiempo Real | Notificaciones push, email y en-app | Alto | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 2 | 14 | 20% | En Progreso | 211 | 0
8 | Perfil de Usuario Completo | Perfil extendido con gestión de datos y direcciones | Alto | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 1 | 7 | 60% | En Progreso | 197 | 0
9 | Sistema de Favoritos y Wishlist | Funcionalidad completa de productos favoritos | Alto | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 1 | 7 | 70% | En Progreso | 190 | 0
10 | Sistema de Comentarios y Reviews | Sistema de reseñas y calificaciones de productos | Alto | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2 | 14 | 40% | En Progreso | 183 | 0
11 | Gestión Avanzada de Descuentos y Cupones | Sistema completo de promociones y cupones | Alto | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2 | 14 | 65% | En Progreso | 169 | 0
12 | Sistema de Puntos de Fidelidad | Programa de recompensas con acumulación y canje | Alto | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2 | 14 | 55% | En Progreso | 155 | 0
13 | CMS y Gestión de Contenido | Sistema de gestión de contenido para páginas | Medio | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2 | 14 | 50% | En Progreso | 141 | 0
14 | Optimización SEO y Performance | Mejoras de rendimiento, SEO y experiencia | Medio | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 2 | 14 | 40% | En Progreso | 127 | 0
15 | Sistema de Deployment Automatizado | Automatización del proceso de creación de instancias | Medio | 2025-07-30 | 2025-08-20 | 3 | 21 | 30% | En Progreso | 113 | 0
16 | Panel de Control Multi-Instancia | Dashboard centralizado para gestionar instancias | Medio | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 3 | 21 | 20% | En Progreso | 92 | 0
17 | Sistema de Testing y QA Completo | Suite completa de pruebas automatizadas | Medio | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 3 | 21 | 25% | En Progreso | 71 | 0
18 | Documentación Técnica y de Usuario | Documentación completa para desarrolladores y usuarios | Bajo | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2 | 14 | 50% | En Progreso | 50 | 0
19 | Seguridad y Compliance | Medidas de seguridad avanzadas y cumplimiento | Bajo | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2 | 14 | 45% | En Progreso | 36 | 0
20 | Lanzamiento y Go-Live | Preparación final para lanzamiento comercial | Bajo | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 2 | 14 | 0% | No Iniciado | 22 | 0

## Resumen
Prioridad | Total Hitos | Completados | En Progreso | No Iniciados | % Promedio
Crítico | 5 | 0 | 4 | 1 | 31.0%
Alto | 7 | 0 | 7 | 0 | 51.4%
Medio | 5 | 0 | 5 | 0 | 33.0%
Bajo | 3 | 0 | 2 | 1 | 31.7%

## Información del Proyecto
PROYECTO | Synkro - Plataforma SaaS de E-Commerce
Versión Objetivo | V1.0 - Lanzamiento Comercial
Estado Actual | 85% completado
Fecha de Inicio | 2025-01-15
Total de Hitos | 20
Tiempo Total Estimado | 43 semanas
LEGENDA DE PRIORIDADES
Crítico | Hitos críticos para el MVP
Alto | Hitos de alta importancia
Medio | Hitos de importancia media
Bajo | Hitos de baja prioridad
LEGENDA DE ESTADOS
Completado | Hito 100% completado
En Progreso | Hito iniciado pero no completado
No Iniciado | Hito aún no comenzado